Приложение

к Приказу Министерства

образования и науки КЧР

№465 от 30.05.2023

Дорожная карта

по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки (периодич­ность) | Ответственные |
| 1 | Направление в адрес образовательных организаций и ОМС копии приказа министерства от 30.05.2023 № 465 «Об обеспечении снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики» с сопроводительным письмом | до 02.06.2023 | Отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 2 | Создание и ведение информационного ресурса на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее - министерство) о снижении бюрократической нагрузки | до 10.06.2023 | Системный администратор министерства, отдел по надзору и контролю в сфере образования |
| 3 | Создание «горячей линии» по вопросам снижения бюрократи­ческой нагрузки на педагогических работников (далее - «го­рячая линия») и размещение информации о работе «горячей линии» на официальном сайте министерства | до 17.06.2023 | Отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 4 | Издание приказа о назначении ответственных за снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики | не позднее 20.07.2023 | Отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 5 | Издание приказа о создании рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики | не позднее 20.07.2023 | Отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 6 | Рассмотрение поступающих на «горячую линию» вопросов и подготовка на них ответов | постоянно | Отдел по надзору и контролю в сфере образования ми­нистерства совместно с отделами министерства, образовательными оpганизациями, ор­ганами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее - ОМС) |
| 7 | Анализ исходящих от федеральных и региональных, муниципальных структур в адрес образовательных организаций в период с 01.01.2023 по 01.08.2023 запросов о проведении мониторингов и предоставлении информационных материалов, показателей, документов с предложениями по их сокращению | до 21.08.2023 | Отделы министерства, Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования» |
| 8 | Свод запросов и формирование единого перечня запросов, не противоречащих законодательству об образовании в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организации | до 18.08.2023 | Заместители министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |
| 9 | Включение вопроса по снижению бюрократической нагрузки в работу секций августовского совещания педагогических работников КЧР | 23-24.08.2023 | Отделы министерства |
| 10 | Формирование и утверждение по согласованию с Минпросвещения России дополнительного перечня документации, подго­товка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ (при необходимости) | до 01.09.2023 | отделы министерства |
| 11 | Проведение анкетирования среди педагогических работников по вопросу снижения бюрократической нагрузки | до 15.09.2023 | Отдел по надзору и контролю в сфере образования, ОМС |