Приложение

ПЛАН

мероприятий, направленных на формирование  и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района.

| № | Мероприятие | Результат мероприятия |  | Форма проведения /представление | Категория участников | Срок исполнения |  |  | Место реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение анализа условий образовательной деятельности ОУ(кадровое, материально-техническое обеспечение и др.) | Аналитические справки |  | Совещание | Руководители ОУ | Сентябрь 2021 |  |  | ОУ | ОУ, органы местного самоуправления муниципальных образований. Управление образования |
| 1.2. | Создание базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, учителей участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся по направлениям(читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | .Муниципальная база данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям |  | Информация на сайт | ОУ | Сентябрь 2021 |  |  | ОУ | ОУ Управление образования |
| 1.3. | Реализация муниципальных процедур оценки качества образования по направлению формирования функциональной грамотности в ОУ Усть-Джегутинского муниципального района | Формирование КИМ (диагностические работы по шести Направлениям) |  | Информация на сайт | Учителя-предметники, обучающиеся | Сентябрь-октябрь 2021,далее в соответствии с планами |  |  | ОУ | ОУ |
| 1.4. | Анализ реализации мероприятий по повышению качества обучения функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям за 2021-2022 учебный год. | Аналитический отчет |  | Информация на сайте | Учителя -предметники, специалисты Управление образования | Июнь2022 |  |  | Управление образования | Управление образования |
| 2.Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Рабочих групп УО по развитию функциональной грамотности обучающихся | План работы УО по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |  | Заседание | Учителя специалисты Управление образования | Ноябрь 2021 далее в соответствии с планами |  |  |  | Специалисты УО |
| 2.2 | Организация разработки и утверждения планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. | Разработки и планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных организаций. |  | Планы мероприятий | Учителя, специалисты Управление образования | Сентябрь 2021 года |  |  | ОУ | Учителя-предметники Руководители ОУ |
| 2.3 | Организация работы общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района по внедрению в ученый процесс банка заданий для функциональной грамотности. | Учебные программы с внесенными в них заданиями для функциональной грамотности. |  | Учебные программы | Учителя, специалисты Управление образования |  | Октябрь 2021года |  | ОУ | Учителя-предметники Руководители ОУ Специалисты УО |
| 2.4. | Методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием. | Методические справки, рекомендации |  | Методические рекомендации, информация на сайтах УО. | Еженедельно в течение года |  | ОУ |  | О Управление образования | Учителя-предметники Руководители ОУ Специалисты УО |
| 2.5. | Заседания рабочей группы | Методические справки, рекомендации |  | Методические рекомендации, информация на сайт | Специалисты УО |  | Ежемесячно в течение года |  | Руководители ОУ Специалисты УО | Учителя-предметники Специалисты УО |
| 2.6. | Сопровождение ОУ с высокой долей обучающихся в зоне риска учебной неуспешности по проекту «500+» | Партнерские соглашения между школой-лидером МО и слабыми школами по вопросам взаимодействия |  | Соглашения | Учителя-предметники Руководители ОУ |  | 01.10.2020 |  | Управление образования | Руководители ОУ Управление образования |
| 2.7. | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, центрами естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» | Соглашения о взаимодействии |  | Стажировки, информация на сайтах | Учителя-предметники Руководители ОУ |  | В соответствии с планами |  | ОУ | Руководители ОУ Управление образования |
| 2.8. | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Семинары,совещания, конференции. |  | Рекомендации, информация на сайте УО | Родители обучающихся, представители средств массовой информации, общественность, специалисты УО. |  | В течение года |  | ОУ. Управление образования | ОУ Управление образования |
| 3. Научно-методическая деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение повышения качества обучения функциональной грамотности учащихся 8-9 классов по шести направлениям | Методическое сопровождение повышения качества обучения функциональной грамотности учащихся 8-9 классов ОУ Усть-Джегутинского муниципального района |  | Методические рекомендации, информация на сайте | Руководители ОУ, учителя предметники |  | Ноябрь |  | ОУ Управление образования | ОУ Управление образования |
| 3.2. | Дидактическое сопровождение работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в ОУ | Методические материалы по итогам региональных оценочных процедур |  | Рекомендации, информация на сайте ОУ,УО | Специалисты УО |  | Декабрь 2021 г. |  | ОУ Управление образования | ОУ Управление образования |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий по обмену опытом и распространению лучших педагогических практик формирования функциональной грамотности | План мероприятий | Семинары, вебинары, дискуссионные площадки, совместные заседания предметных ОУ |  | ОУ Управление образования |  |  | В соответствии с планом | ОУ Управление образования | Управление образования |