Приложение 2

К приказу № 6 от 18.01.2021 г.

Утверждаю

Начальник Управления образования

 администрации Усть-Джегутинского

 муниципального района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Батчаев А.Х.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

План

(дорожная карта) по внедрению Целевой модели наставничества в

Усть-Джегутинском муниципальном районе за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Результат**  | **Сроки** |
| 1. | Изучение федеральной нормативной базы особенностей организации внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Управление образования Усть-Джегутинского муниципального района, общеобразовательные организации | (Изучены основные позиции правового поля, нормативной базы для организации внедрения ЦМН (методология наставничества, методические рекомендации ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» для методической поддержки внедрения в субъектах РФ методологии (целевой модели) наставничества, распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) | Февраль 2021 г. |
| 2. | Создание управленческой команды для внедрения ЦМН (целевой модели наставничества) в образовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказ начальника Управления образования. | До 01.02.21 г. |
| 3. | Определение ответственных лиц из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за взаимодействие с Региональным наставническим центром и своевременное предоставление сводной информации по реализации ЦМН в районе | Управление образования, ОО | Приказ Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2021 г. |
| 4. | Назначение рабочих групп и кураторов внедрения ЦМН в образовательные организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) | Образовательные организации | Приказ начальника УО и образовательной организации | 01.03.2021 г. |
| 5. | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в ОО, вошедших в перечень | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказ Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 20.02.2021 г. |
| 6. | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в ОО | Образовательные организации | Приказ начальника УО и образовательной организации | До 01.03.2021 |
| 7. | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающих:-сроки внедрения ЦМН в ОО;-назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в ОО с описанием обязанностей;Назначение ответственных за материально – техническое обеспечение программ наставничества в ОО;-планируемые результаты внедрения ЦМН в ОО;-разработка и утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в ОО | Образовательные организации | Локальные акты Управления образования и ОО | Март 2021 |
| 8.  | Организация и реализация муниципальных программ повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации ЦМН | Управление образования, общеобразовательные организации | Муниципальные программы повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации ЦМН | В т. ч. года |
| 9 | Разработка комплекса тематических мероприятий, направленных на популяризацию роли наставника  | Управление образования, общеобразовательные организации | Мероприятия, направленные на популяризацию роли наставника | До 01.09.2021  |
| 10 | Проведение предварительного анализа реализации Плана внедрения ЦМН | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказ Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Ноябрь- декабрь |
| 11 | Награждение наставников | Управление образования, общеобразовательные организации | Грамота Управления образования Усть-Джегутинского муниципального района | Декабрь |