РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПРИКАЗ**

 23.03.2023г. г. Усть-Джегута №43/1

 **«Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района в 2023-2024 учебном году»**

 В целях формирования единого образовательного пространства, нормативно-правового и организационного сопровождения введения с 2023-2024 учебного годафедеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Создать муниципальную координационную группу по введениюобновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее-ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района и утвердить ее состав согласно приложению1.

2.Утвердить:

-муниципальный план-график подготовки к введению обновленных ФГОС СОО общеобразовательных организациях Усть-Джегутинского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования на 2022-2023 учебный год(далее -муниципальный план -график),согласно приложению 2.

-критерии готовности образовательных организаций Усть-Джегутинского муниципального района к введению обновленных ФГОС СОО согласно приложению 3.

-план-график муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, совещаний педагогов, иных мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО приложение 4.

3.Назначить муниципальным координатором по ФГОС СОО заведующую методическим кабинетом Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района Тебуеву Ж.И.

-провести анализ готовности общеобразовательных организаций Усть-Джегутинского муниципального района к введению обновленных ФГОС СОО;

-организовать проведение совещаний с координационной группой по вопросу введения обновленных ФГОС;

-сформировать базы данных учителей, приступающих с 2023-2023 учебного года к реализации программ среднего общего образования в соответствии ФГОС СОО ;

-организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО учителями 10 классов в срок до 1 июня 2023 года;

-обеспечить методическую поддержку школ, педагогов общеобразовательных организаций Усть-Джегутинского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования, по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС СОО;

-осуществлять проведение информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими работниками), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС;

- провести мониторинг реализации муниципального плана-графика в срок до 25 июня 2023 года;

 4.Руководителям общеобразовательных организаций Усть-Джегутинского муниципального района :

 -определить школьных координаторов, ответственных за сопровождение обновленных ФГОС;

 -обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год.

 -осуществлять информирование участников образовательных отношений (родителей обучающихся, педагогических работников). Общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет -ресурсов, средств массовой информации.

 5.Контороль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник Управления образования А.Х. Батчаев**

 С приказом ознакомлена:

 Ж.И. Тебуева \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 1

Координационная группа по введению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования
(далее - ФГОС СОО) в образовательных организациях Усть-Джегутинского

муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название образовательного учреждения | Ф.И.О |
| 1 | Методический кабинетЗаведующий методкабинетом | Тебуева Жанна Исмаиловна |
| 2 | МБОУ «Лицей №1 г. Усть-Джегуты» | Черняева Татьяна Сергеевна |
| 3 | МБОУ «СОШ №2 г. Усть-Джегуты» | Айбазов Тимур Джаббаевич |
| 4 | МБОУ «СОШ №3 г. Усть-Джегуты» | Лобжанидзе Наталья Шахаровна |
| 5 | МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты» | Байкулова Аминат Микояновна |
| 6 | МБОУ «СОШ №5 г. Усть-Джегуты» | Узденова Халимат Шакмановна  |
| 7 | МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты» | Архагов Хасан Шамсудинович |
| 8 | МБОУ «Лицей №7 г. Усть-Джегуты» | Чомаева Зухра Магомедовна |
| 9 | МБОУ «СОШ а.Сары-Тюз» | Борлакова Зурида Орысбиевна |
| 10 | МБОУ «СОШ ст.Красногорской» | Бородухина Надежда Михайловна |
| 11 | МБОУ «СОШ с.Важное» | Джазаева Надежда Халитовна |
| 12 | МБОУ «СОШ а.Новая Джегута» | Узденов Борис Хусеевич |
| 13 | МБОУ «СОШ а. Джегута» | Дудова Кулистан Магомедовна |
| 14 | МБОУ «СОШ а. Гюрюльдеук» |  Борлаков Азрет Бекмурзаевич |
| 15 | МБОУ «СОШ а. Эльтаркач» |  Боташова Аминат Рашидовна |
| 16 | МБОУ «СОШ с.Койдан» | Бабоева Земфира Ахмедовна |

Приложение 2

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) в Усть-Джегутинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |
| 1. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Усть-Джегутинскоммуниципальном районе | март 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | март-август 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4. | Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП | март-май 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 5. | Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) | март 2023 г. | Тебуева Ж.И.руководителиОО | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с школьными координаторами |
| 6. | Проведение с | март-апрель 2023 г. |  | Проведена оценка готовности к введению |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП |  | Тебуева Ж.И.,руководителиОО | ФООП, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества в окружных совещанияхМинпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | По отдельному графику | РуководителиОО | Обеспеченасвоевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 8. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | март-апрель 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Обеспеченпромежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП |
| 9. | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению ФООП | март 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март-май 2023 г. | РуководителиОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |
| 11. | Активизация (организация) работы муниципальных учебнометодических объединений и ассоциаций учителей-предметников | март-декабрь 2023 г. | Тебуева Ж.И.,руководителиОО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Организация и проведение муниципальных научнопрактических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий | март-август 2023 г. |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 13. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май - июнь 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Усть-Джегутинского муниципального района |
| 14. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | август 2023 г. | Тебуева Ж.И.,руководителиОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |
| 15. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | март-сентябрь 2023 г. | Тебуева Ж.И.,руководителиОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Усть-Джегутинскогомуниципального района |
| 16. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | апрель-май 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Усть-Джегутинскогомуниципального района |
| 17. | Обеспечение повышенияквалификациируководителейобщеобразовательныхорганизаций | апрель-май 2023 г. | Тебуева Ж.И.,руководителиОО |
| 18. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников мониторинга готовности | апрель-май 2023 г. | Тебуева Ж.И.,руководителиОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных организаций к введению ФООП |  |  |  |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП |
| 20. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП | апрель-май 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Обеспеченпромежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП |
| 21. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП | сентябрь 2023 г. | Тебуева Ж.И. | Обеспеченпромежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП |
| 22. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Усть-Джегутинскогомуниципального района | ежемесячно, 2023 г. | Тебуева Ж.И.РуководителиОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Усть-Джегутинского муниципального района при реализации ФООП |

Приложение 3

Критерии

готовности образовательной организации к ведению ФГОС СОО

* Разработано и утверждено основная образовательная программа среднего общего образования;
* Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС

(Правила приема граждан на обучение. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение о языках образования. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и т.п.):

* Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции работников образовательной организации;
* Определен список учебников, учебных пособий; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационнометодических ресурсов для участников образовательных отношений;
* Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением дополнительного образования);
* Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС;
* Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников;
* Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.

Приложение 4

План-график муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, совещаний педагогов, иных
мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия |  Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| 1 | Семинар -совещание с заместителями директоров по УВР |  24 марта 2023 г. | Согласование позиций по стратегическим и тактическим вопросам введения обновленного ФГОС | Тебуева Ж.И. |
| 2 | Анкетирование заместителей директоров школ по затруднениям ОО при подготовке к введению ФГОС СОО |  15-17 апреля 2023 г. | Выявление проблемных зон по внедрению обновленных ФГОС | Тебуева Ж.И. |
| 3 | Семинар-практикум с педагогами «Изменения в образовательном процессе в связи с обновленным ФГОС СОО» |  25 мая 2023 г. | Поддержание актуального уровня информированности участников изменений, обеспечение контроля | Тебуева Ж.И. |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС СОО». | В течение года | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО. | Тебуева Ж.И. |
| 5 | Круглый стол с заместителями руководителей. Предоставление опыта работы педагогов МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты» по введению обновленных ФГОС СОО. | 06 июня 2023 г. | Создание методических ресурсов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО. | Администрация МБОУ «Гимназия №6 г. Усть-Джегуты» |
| 6 | Консультирование и методическое сопровождение разработки ООП, рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | 2 квартал 2023 г. | Обновленные и утверждённые рабочие программы учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СОО, в том числе с использование конструктора рабочих программ сайта ЕСО. | Тебуева Ж.И., Заместители директоров по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, районных и школьных методических секциях учителей | август 2023 г. | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО. | Руководители МОО Тебуева Ж.И. |
| 8 | Педагогический нетворкинг «Решение открытых педагогических проблем внедрения ФГОС: от идей к результатам» в рамках сентябрьской встречи «И вновь сентябрь зовет нас в путь исканий^». | сентябрь 2023 г. | Инсайты эффективного решения проблем внедрения ФГОС НОО и ООО в рамках РМО. | Руководители ММО Тебуева Ж.И. |